## Sheet1
Web Development Assignment Project Plan |  | Est. (days) | Week One | [5 empty] | Week Two | [6 empty] | Week Three
|  |  | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23
Planning Phase
1 | Develop project plan (GANTT chart) | 3 | 2014-10-07: 1; 2014-10-08: 2; 2014-10-09: 3
2 | Revise project plan (GANTT chart) | 3 | 2014-10-14: 1; 2014-10-18: 2; 2014-10-21: 3
Analysis Phase
3 | Develop User Stories (15) | 2 | 2014-10-10: 1; 2014-10-16: 2
4 | Develop Project Backlog | 1 | bar: 2014-10-17
5 | Design Narrative | 2
[12 empty] | 1 |  | 2
Design Phase
6 | Create 3 Version of Homepage Wireframe | 3 | 2014-10-13: 1; 2014-10-15: 2; 2014-10-19: 3
7 | Create 1 Version of Wireframe for each other page | 3 | 2014-10-13: 1; 2014-10-15: 2; 2014-10-19: 3
8 | Recreate All in High Fidelity | 2 | 2014-10-17: 1; 2014-10-20: 2
9 | Mobile Responsive WireFrames | 2
Development / Testing Phase
10 | Develop HomePage | 5 | 2014-10-14: 1; 2014-10-16: 2; 2014-10-17: 3; 2014-10-18: 4; 2014-10-21: 5
11 | Develop Childwebsites | 2 | 2014-10-17: 1; 2014-10-19: 2
12 | Develop | 2 | 2014-10-19: 1; 2014-10-21: 2
13 | Develop Google Maps Integration | 1 | bar: 2014-10-19
14 |  | 3 | 2014-10-20: 1; 2014-10-21: 2; 2014-10-22: 3
15 | Develop Content Form
Closure Phase
16 | Submit assignment | 1 day | bar: 2014-10-23
Annotations
# | normal
# | due date